## Plan_Test
PLAN DE TEST: SAUCE-DEMO.COM
1.INTRODUCTION
Contexte du projet : Ce projet s'inscrit dans le cadre de mon auto formation aux pratiques ISTQB et a pour objectif de mettre en application les connaissances théoriques à travers un cas concret.
Objectifs pedagogiques: Maîtriser l'ensemble du processus de test : création de plan, écriture de cas de test, priorisation, exécution manuelle et reporting de bugs.
Objectif Fonctionnel : Garantir que les parcours utilisateurs critiques du site e-commerce Saucedemo.com fonctionnent correctement, de l'arrivée sur le site jusqu'au paiement.
Description de l'Application : Saucedemo.com est un site marchand factice spécialisé dans la vente de vêtements, utilisé comme environnement de test pour les professionnels QA.
Risques Business Identifiés : - Mauvaise expérience utilisateur (performance, ergonomie) - Problèmes de paiement entraînant l'abandon du panier - Perte de visiteurs et de revenus potentiels
2.OBJECTIFS
2.1 Objectifs de Couverture:
- Couvrir 100% du parcours d'achat principal (happy path) - Couvrir 50% des fonctionnalités critiques (1 cas positif + 1 cas négatif par fonctionnalité) - Créer et exécuter environ 10 cas de test sur la semaine
2.2 Périmètre Fonctionnel
Fonctionnalités INCLUSES : - Authentification et connexion - Navigation et consultation des produits - Gestion du panier (ajout, modification, suppression) - Processus de checkout et paiement - Calculs des prix et taxes
Fonctionnalités EXCLUES : - Fonctionnalités avancées de recherche - Tests de performance avancés - Gestion de compte utilisateur
2.3 Critères de Succès
- Aucun blocage critique dans le parcours d'achat - Tous les calculs financiers exacts - Documentation complète des bugs rencontrés - Livraison du rapport de test dans les délais
3. STRATÉGIE DE TEST
3.1 Types de Tests
- Tests fonctionnels : validation des fonctionnalités métier
3.2 Méthodologie de Priorisation
- Priorisation par dépendance : respect de l'ordre logique du parcours utilisateur - Tous les tests considérés comme critiques pour le business - Approche "Happy Path First" : validation du scénario principal en priorité
3.3 Environnements de Test
Environnement Principal : - OS : Windows 11 Famille version 24H2 - Navigateur : Google Chrome (dernière version stable)
Environnement Secondaire (si temps) : - Test mobile (Android) - Autres navigateurs (Firefox/Edge)
4. CRITÈRES
4.1 Critères d'Entrée
- Environnement de test disponible (Saucedemo.com accessible) - Plan de test validé et approuvé - Cas de test créés et prêts à l'exécution
4.2 Critères de Sortie
- 100% du parcours utilisateur critique testé - 100% des cas de test exécutés - Tous les bugs documentés et reportés - Rapport de test final produit
5. RISQUES
- Blocage en chaîne : un échec critique bloque l'exécution des tests dépendants - Manque d'expérience : délais potentiellement plus longs que prévu - Compréhension des fonctionnalités : possible mauvaise interprétation des attentes
6. PLAN DE MITIGATION
- Priorisation stricte : focus sur le Happy Path en premier - Documentation immédiate des blocages - Documenter immédiatement les incompréhensions pour recherche

## Cas_Test
ID | DÉPENDANCE | TITRE | CRITICITÉ | PRÉCONDITIONS | ÉTAPES | RÉSULTATS ATTENDUS
TC-LOGIN-001 | AUCUNE | Connexion réussie avec identifiants valides | CRITIQUE | - Connexion Internet active - Être sur https://www.saucedemo.com | 1. Saisir "standard_user" dans le champ "Username". 2. Saisir "secret_sauce" dans le champs "Password". 3.Cliquer sur le bouton "Login". | - La page d'accueil des produits s'affiche. - L'URL contient "/inventory.html. - Le panier est visible en haut à droite. - Le Menu est visible en haut à gauche.
TC-LOGIN-002 | AUCUNE | Échec connexion - Mot de passe incorrect | CRITIQUE | - Connexion Internet active - Être sur https://www.saucedemo.com | 1. Saisir "standard_user" dans Username 2. Saisir "wrong_password" dans Password 3. Cliquer sur "Login" | - Message d'erreur rouge : "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service". - Les champs sont réinitialisés. - On reste sur la page de login.
TC-PRODUCT-001 | TC-LOGIN-001 | Consultation des détails d'un produit | MOYENNE | Être sur la page liste des produits | 1. Cliquer sur l'image du produit ou sur le titre | - Le titre change de couleur au survol (vert foncé → vert clair). - La page de détails de produit s'affiche. - Le prix, nom et description sont visible. - Le bouton " Add to cart" est présent.
TC-SELE-001 | TC-PRODUCT-001 | Ajout d'un produit au panier depuis la page détails | CRITIQUE | - Être sur la page de détail de produit - Être sur https://www.saucedemo.com/inventory-item.html?id=4 | 1. Cliquer sur le bouton "Add to cart". | - Le badge panier affiche "1". - Le curseur change au survol. - Un bouton "Remove" apparaît (rouge).
TC-SELE-002 | TC-PRODUCT-001 | Ajout multiple même produit | CRITIQUE | - Être sur page détail produit - Produit déjà dans panier | 1. Cliquer à nouveau sur "Add to cart" | - Le badge panier affiche "2".
TC-SELE-003 | TC-PRODUCT-001 | Ajout multiple différents produits | CRITIQUE | - Être sur la page de détail de produit - Être sur https://www.saucedemo.com/inventory-item.html?id=4 - Avoir au moins un article dans le panier | 1. Cliquer sur le bouton "Back to products" en haut à gauche 2.Ajouter 1 article de votre choix en cliquant sur le bouton "ADD to cart" 3. Répéter 2x avec articles différents | - Les articles déjà présent dans le panier doivent être conservés après avoir cliqué sur "Back to products". - Le badge panier est incrémenté à chaque ajout d'article. - On peut voir quels articles ont été sélectionné avec les encart articles.
TC-PANI-001 | TC-SELE-003 | Vérification détaillée du panier avec multiples articles | HAUTE | - Avoir au moins 3 articles différents dans le panier - Être sur la page https://www.saucedemo.com/inventory.html | 1. Cliquer sur le panier | - Curseur change au survol du panier. - Page panier s'affiche (/cart.html). - Les produits sont affichés avec prix unitaire arrondi au centième. - Quantité visible pour chaque article. - Total calculé affiché en bas à droite. - Bouton "Checkout" présent et cliquable. - Boutons "+/-" pour modifier quantités. - Bouton "Remove" pour chaque article.
TC-PANI-002 | TC-LOGIN-001 | Validation commande avec panier vide | MOYENNE | - Être connecté - Panier VIDE - Être sur page produits | 1. Cliquer sur l'icône panier 2. Observer la page panier est vide 3. Cliquer sur "Checkout" | - Bouton "Checkout" sans effet/désactivé. - Message "Votre panier est vide" affiché. - Bouton "Continue Shopping" cliquable. - Redirection vers liste produits si clic sur "Continue Shopping".
TC-CHECKOUT-001 | TC-PANI-001 | Checkout réussi avec informations valides | CRITIQUE | - Être sur la page :https://www.saucedemo.com/cart.html - Panier avec articles | 1. Cliquer sur "Checkout" 2. Remplir 'First Name' : 'Estelle' 3. Remplir 'Last Name' : 'Besnier' 4. Remplir 'ZIP/Code' : '35000' 5. Cliquer sur "Continue" | - Redirection vers checkout-step-two.html. - Bouton "Finish" présent. - Curseur change au survol des boutons (finish, cancel). - Récapitulatif commande visible. - Articles, quantités, prix affichés arrondies au centième. - Sous-total, taxes, total calculés. - Informations paiement et livraison.
TC-CHECKOUT-002 | TC-PANI-001 | Checkout échoué - Données invalides | HAUTE | - Être sur la page: https://www.saucedemo.com/checkout-step-one.html | 1.Remplir 'First Name' : '1234' 2.Remplir 'Last Name' : '5678' 3.Remplir 'ZIP/Code' : 'abcd' 4. Cliquer sur "Continue" | - Message d'erreur spécifique affiché "Please check your information". - Champs invalides en rouge. - Pas de redirection - reste sur la page. - Bouton "Continue" désactivé ou sans effet.
TC-CHECKOUT-003 | TC-PANI-001 | Checkout échoué - Champs vides | HAUTE | - Être sur checkout-step-one.html - Panier avec articles | 1. Laisser 'First Name' vide 2. Laisser 'Last Name' vide 3. Laisser 'ZIP/Code' vide 4. Cliquer sur "Continue | - Champs invalides en rouge. - Message d'erreur spécifique affiché "Error(non du champs) is required". - Pas de redirection - reste sur la page. - Bouton "Continue" désactivé ou sans effet.
TC-ORDER-001 | TC-CHECKOUT-001 | Confirmation de commande réussie | CRITIQUE | - Être sur la page ; https://www.saucedemo.com/checkout-step-two.html - Avoir complété le checkout | 1. Cliquer sur "Finish" | - redirection vers : /checkout-complete.html. - Message "Thank you for your order!" visible. - Bouton "Back Home" cliquable. - Panier vide (badge disparu).

## Test_Run
TEST RUN #1 - Parcours Utilisateur Complet
Date : 21/10/2025
Testeur : Maryline Guais
Environnement : Windows 11 - Chrome 125.0 - SauceDemo.com
Objectif : Exécution manuelle des 12 cas de test
Statut : En cours
ID | DÉPENDANCE | TITRE | CRITICITÉ | PRÉCONDITIONS | ÉTAPES | RÉSULTATS ATTENDUS | STATUT | RÉSULTATS RÉELS | OBSERVATIONS
TC-LOGIN-001 | AUCUNE | Connexion réussie avec identifiants valides | CRITIQUE | - Connexion Internet active - Être sur https://www.saucedemo.com | 1. Saisir "standard_user" dans le champ "Username". 2. Saisir "secret_sauce" dans le champs "Password". 3.Cliquer sur le bouton "Login". | - La page d'accueil des produits s'affiche - L'URL contient "/inventory.html - Le panier est visible en haut à droite - Le Menu est visible en haut à gauche | ✅ Passed | - La page d'accueil , menu, panier présent - L'URL est correctement affichée
TC-LOGIN-002 | AUCUNE | Échec connexion - Mot de passe incorrect | CRITIQUE | - Connexion Internet active - Être sur https://www.saucedemo.com | 1. Saisir "standard_user" dans Username 2. Saisir "wrong_password" dans Password 3. Cliquer sur "Login" | - Message d'erreur rouge : "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" - Les champs sont réinitialisés - On reste sur la page de login | ✅ Passed
TC-PRODUCT-001 | TC-LOGIN-001 | Consultation des détails d'un produit | MOYENNE | Être sur la page liste des produits | 1. Cliquer sur l'image du produit ou sur le titre | - Le titre change de couleur au survol (vert foncé → vert clair) - La page de détails de produit s'affiche. - Le prix, nom et description sont visible. - Le bouton " Add to cart" est présent. | ✅ Passed | - Le titre passe au vert claire au survol du curseur. - La page du produit s'ouvre. - Les informations prix/nom/description sont présent. - Bouton visible. | La devise est en dollard.
TC-SELE-001 | TC-PRODUCT-001 | Ajout d'un produit au panier depuis la page détails | CRITIQUE | - Être sur la page de détail de produit - Être sur https://www.saucedemo.com/inventory-item.html?id=4 | 1. Cliquer sur le bouton "Add to cart". | - Le badge panier affiche "1" - Le curseur change au survol du bouton "Add to cart". - Un bouton "Remove" apparaît (rouge). | ✅ Passed | - Badge panier affiché avec la bonne quantité - Le curseur sous forme de flèche change sous forme de main indiquant que le bouton est cliquable. - Bouton rouge "Remove" présent. | Le bouton "Add to cart" à été remplacé par le bouton "Remove".
TC-SELE-002 | TC-PRODUCT-001 | Ajout multiple même produit | CRITIQUE | - Être sur page détail produit - Produit déjà dans panier | 1. Cliquer à nouveau sur "Add to cart" | - Le badge panier affiche "2" | ⏸️ Blocked |  | Bouton "Add to cart" remplacé par "Remove" après 1er ajout - impossible de tester ajout multiple du même produit.
TC-SELE-003 | TC- SELE-001 | Ajout multiple différents produits | CRITIQUE | - Être sur la page de détail de produit - Être sur https://www.saucedemo.com/inventory-item.html?id=4 - Avoir un article dans le panier | 1. Cliquer sur le bouton "Back to products" en haut à gauche 2.Ajouter 1 article de votre choix en cliquant sur le bouton "ADD to cart" 3. Répéter 2x avec articles différents | - Les articles déjà présent dans le panier doivent être conservés après avoir cliqué sur "Back to products" - "Back to product" vert foncé→ vert clair au survol - Le badge panier est incrémenté à chaque ajout d'article ( 4 au total ) - Bouton "Remove" (rouge) remplace le bouton "Add to cart" désignant quels articles ont été sélectionnés. | ✅ Passed | - Article panier conservé. - "Back to product" passe en vert clair. - Badge panier à jour. - Bouton Remove apparent en roouge.
TC-PANI-001 | TC-SELE-003 | Vérification détaillée du panier avec multiples articles | HAUTE | - Avoir au moins 4 articles différents dans le panier - Être sur la page https://www.saucedemo.com/inventory.html | 1. Cliquer sur le panier | - Curseur change au survol du panier. - Page panier s'affiche (/cart.html). - Les produits sont affichés avec prix unitaire arrondi au centième. - Quantité visible pour chaque article. - Total articles affiché en bas à gauche arrondi au centième. - Bouton "Checkout" présent et cliquable. - Boutons "+/-" pour modifier quantités. - Bouton "Remove" pour chaque article. | ❌ Failed | - Curseur ne change pas au survol. - Total articles absent. - Pas de boutons +/- (suppression via "Remove" seulement). 3/6 résultats attendus non validés | - Impossible de vérifier le calcul du total. - Utilisateur ne peut pas connaître le montant à payer. BUG #001 créé pour absence total COMPORTEMENT SYSTÈME DÉCOUVERT : - Timeout session ~10 minutes d'inactivité. - Déconnexion automatique avec conservation du panier. - Reconnexion nécessaire - données panier préservées.
TC-PANI-002 | TC-LOGIN-001 | Validation commande avec panier vide | MOYENNE | - Être connecté - Panier VIDE - Être sur page produits | 1. Cliquer sur l'icône panier 2. Observer la page panier est vide 3. Cliquer sur "Checkout" | - Bouton "Checkout" sans effet/désactivé. - Message "Votre panier est vide" affiché. - Bouton "Continue Shopping" cliquable. - Redirection vers liste produits si clic sur "Continue Shopping". | ❌ Failed | - Pas de message "Panier vide" . - La procédure de commande fonctionne sans article. - Bouton "Chekout" fonctionnel. | BUG#004 crée pour panier vide validé - Si les étapes sont suivies jusqu'à la validation de commande , cela fonctionne.
TC-CHECKOUT-001 | TC-PANI-001 | Checkout réussi avec informations valides | CRITIQUE | - Être sur la page :https://www.saucedemo.com/cart.html - Panier avec articles | 1. Cliquer sur "Checkout" 2. Remplir 'First Name' : 'Estelle' 3. Remplir 'Last Name' : 'Besnier' 4. Remplir 'ZIP/Code' : '35000' 5. Cliquer sur "Continue" | - Redirection vers checkout-step-two.html. - Bouton "Finish" présent. - Curseur change au survol des boutons (finish, cancel) - Récapitulatif commande visible. - Articles, quantités, prix affichés arrondies au centième. - Sous-total, taxes, total calculés. - Informations paiement et livraison. | ✅ Passed | Le Checkout est fonctionnel mais bug d'affichage des décimales (105.96000000000001). | BUG#002 créé pour problème d'arrondi - fonctionnalité principale OK
TC-CHECKOUT-002 | TC-PANI-001 | Checkout échoué - Données invalides | HAUTE | - Être sur la page: https://www.saucedemo.com/checkout-step-one.html | 1.Remplir 'First Name' : '1234' 2.Remplir 'Last Name' : '5678' 3.Remplir 'ZIP/Code' : 'abcd' 4. Cliquer sur "Continue" | - Message d'erreur spécifique affiché "Please check your information". - Champs invalides en rouge. - Pas de redirection - reste sur la page. - Bouton "Continue" désactivé ou sans effet. | ❌ Failed | -Le système acceptent les données invalides. - Redirection vers la page /checkout-step-two.html. - Le bouton "Continue" est cliquable. | BUG#003 crée pour absence de validation
TC-CHECKOUT-003 | TC-PANI-001 | Checkout échoué - Champs vides | HAUTE | - Être sur checkout-step-one.html - Panier avec articles | 1. Laisser 'First Name' vide 2. Laisser 'Last Name' vide 3. Laisser 'ZIP/Code' vide 4. Cliquer sur "Continue | - Champs invalides en rouge. - Message d'erreur spécifique affiché "Error(non du champs) is required". - Pas de redirection - reste sur la page. - Bouton "Continue" désactivé ou sans effet. | ✅ Passed | - Champs invalides en rouge. - Message "Error(non du champs) is required" affiché. - Pas de redirection. - "Continue" sans effet.
TC-ORDER-001 | TC-CHECKOUT-001 | Confirmation de commande réussie | CRITIQUE | - Être sur la page ; https://www.saucedemo.com/checkout-step-two.html - Avoir complété le checkout | 1. Cliquer sur "Finish" | - redirection vers : /checkout-complete.html. - Message "Thank you for your order!" visible . - Bouton "Back Home" cliquable. - Panier vide (badge disparu). | ✅ Passed |  | - Message en haut à gauche: Checkout: Complete!. - Message en dessous "Thank you for your order !":our order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there! .

## Bugs
ID_Bug | Titre | Cas_Test_Origine | Environnement | testeur | date | Description | Étapes | Résultat_Attendu | Résultat_Observé | Sévérité | preuves | Statut
BUG-001 | Absence du total général dans le panier | TC-PANI-001 | Windows 11 11 Famille 24H2 Système d’exploitation 64 bits, processeur x64 | Maryline | 2025-10-21 | Le panier n'affiche pas le montant total à payer | 1. Aller sur sauce-demo.com. 2.Saisir "standard_user" dans "Username" et "secret_sauce" dans "Password", puis cliquer sur "Login". 3. Cliquer sur un article pour afficher le détail , cliquer sur "Add to cart" puis sur "Back to product". 4. Ajouter 3 produits au panier en cliquant sur "Add to cart". 5. Cliquer sur l'icône panier en haut à gauche de l'écran. | La valeur totale des produits est affichée en bas à gauche arrondie au centième. | Aucun total affiché dans le détail du panier. Le client n'a pas la possibilté de connaître le montant de ses futurs achats. | Moyenne | bug#1.png | Nouveau
BUG-002 | Erreur d'arrondi sur le sous-total checkout | TC-CHECKOUT-001 | Windows 11 11 Famille 24H2 Système d’exploitation 64 bits, processeur x64 | Maryline | 2025-10-21 | Le sous-total affiche des décimales superflues (105.96000000000001 au lieu de 105.96) | 1. Aller sur sauce-demo.com. 2.Saisir "standard_user" dans "Username" et "secret_sauce" dans "Password", puis cliquer sur "Login". 3.Ajouter au panier: Sauce Labs Backpack, Sauce Labs Bike Light,Sauce Labs Bolt T-Shirt et Sauce Labs Fleece Jacket. 4.Cliquer sur l'icône panier. 5.Cliquer sur "Chekout". 6. First Name: 'Estelle', Last Name: 'Besnier', Zip/Code Postale: '35000' 7.Cliquer sur 'Continue' | "Item total: $105.96". | Item total: $105.96000000000001. | Mineure | bug#2.png | Nouveau
BUG-003 | Le Chekout acceptent des entrées invalides | TC-CHECKOUT-002 | Windows 11 11 Famille 24H2 Système d’exploitation 64 bits, processeur x64 | Maryline | 2025-10-21 | Le système accepte n'importe quelle donnée (noms avec chiffres, codes postaux alphabétiques) | 1. Aller sur sauce-demo.com. 2.Saisir "standard_user" dans "Username" et "secret_sauce" dans "Password", puis cliquer sur "Login". 3.Ajouter au panier: Sauce Labs Backpack, Sauce Labs Bike Light,Sauce Labs Bolt T-Shirt et Sauce Labs Fleece Jacket. 4.Cliquer sur l'icône panier. 5.Cliquer sur "Chekout". 6..Remplir 'First Name' : '1234', 'Last Name' : '5678', 'ZIP/Code' : 'abcd' 7. Cliquer sur "Continue" | - Le systéme refuse les entrées (reste sur la même page). - Les champs sont rouges. - Message d'erreur: "Please check your informations". | - Entrées acceptées. - Redirection vers la page "checkout-step-two.html". - Les livraisons seront impossibles. - Données clients corrompus. | Critique |  | Nouveau
BUG-004 | Validation de commande avec panier vide | TC-PANI-002 | Windows 11 11 Famille 24H2 Système d’exploitation 64 bits, processeur x64 | Maryline | 2025-10-21 | Le système permet de compléter une commande et d'arriver sur la page de confirmation sans aucun article dans le panier. | 1. Aller sur sauce-demo.com. 2.Saisir "standard_user" dans "Username" et "secret_sauce" dans "Password", puis cliquer sur "Login". 3.Cliquer sur l'icône panier. 4.Cliquer sur "Chekout". Pour aller plus loin : 5. First Name: 'Estelle', Last Name: 'Besnier', Zip/Code Postale: '35000' 6.Cliquer sur 'Continue' 7.Cliquer sur "Finish" | - Un message "Panier vide " doit être affiché. - Le bouton "Chekout" doit être sans effet. | -Aucun message affiché dans le panier vide. - Bouton "Chekout" cliquable. - Il est possible de valider une commande. | Majeure | Bug#4.png | Nouveau